## Formato
DESGLOSE DE LA PLANIFICACION SEMANAL DEL PROYECTO
ACTIVIDADES | Responsable | Duración (n° de días o semanas) | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Ejemplo
ESTE EJERCICIO ES SOLO UN EJEMPLO
Proyecto: Los consumidores y sus derechos
Resúmen: Llevar a cabo un seminario virtual durante el mes de julio, para que participen 100 adultos mayores.
ACTIVIDADES | Responsable | Duración | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
1.- Realizar reunión de inicio del proyecto para asignar responsables |  | 1 día | bar: JULIO Sem 2
2.- Contactar y coordinar con el(la) expositor(a) |  | 3 días | bar: JULIO Sem 3
3.- Conseguir datos de posibles asistentes |  | 3 semanas | bar: JULIO Sem 3 to AGOSTO Sem 1
4.- Diseñar las invitaciones |  | 3 días | bar: AGOSTO Sem 1
5.- Enviar las invitaciones |  | 1 día | bar: AGOSTO Sem 2
6.- Confirmar asistentes |  | 5 días | bar: AGOSTO Sem 3
7.- Llevar a cabo reunión con el(la) expositor(a) |  | 1 día | bar: AGOSTO Sem 4
8.- Diseñar actividad central |  | 1 día | bar: AGOSTO Sem 4
9.- Realizar reunión de coordinación el día previo al seminario |  | 1 día | bar: AGOSTO Sem 4
10.- Ejecución del seminario |  | 1 día | bar: AGOSTO Sem 5
11.- Elaborar informe de resultados y hacerlos llegar a asistentes. |  | 1 semana | bar: SEPTIEMBRE Sem 1
12.- Reunión cierre del proyecto |  | 7 días | bar: SEPTIEMBRE Sem 1
Actividades mensuales
12.- Reuniones semanales de avance del proyecto |  | 1 por semana | bar: JULIO Sem 1 to AGOSTO Sem 5
13.- Elaboración de informes mensuales de actividades (e inf. Final) |  | 1 al mes | bar: AGOSTO Sem 1; SEPTIEMBRE Sem 1; OCTUBRE Sem 1
14.- Elaboración de informes mensuales contables (e inf. Final) |  | 1 mes | bar: AGOSTO Sem 1; SEPTIEMBRE Sem 1; OCTUBRE Sem 1